**Календарный план** **проекта «Центр кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности и их родителей» в рамках реализации технологии раннего вмешательства**

| **Дата начала реализации проекта** | **01.07.2024** |
| --- | --- |
| **Дата окончания реализации проекта** | **30.11.2024** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Наименование задачи** | **Наименование мероприятий, их содержание.**  **Место проведения** | **Дата**  **начала** | **Дата**  **окончания** | **Ожидаемые результаты, характеристика результата мероприятия, отчетные документы  и материалы** |
| 1 | Организацияна базе учреждения социального обслуживания Центра кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности с ментальными нарушениями и их семей. | 1.Разработка документации.  2.Подготовка технического задания на приобретение необходимого оборудования.  3.Информирование заинтересованных лиц об организации занятий в Центре. 4. Первичное консультирование законных представителей о начале его деятельности.  4.Размещение на официальном сайте организации информации об организации занятий в Центре.  5. Набор получателей услуг, проведение первичной диагностики получателей услуг.  6. Формирование команды, работающей в Центре.  7. Планирование мероприятий совместно с партнерами Центра. Организация взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования для своевременного выявления и своевременного сопровождения молодых семей и детей, нуждающихся в ранней помощи.  8. Приобретение реабилитационного, игрового, развивающего оборудования для детей-инвалидов и мебели для Центра.  9. Оборудование помещений для дневной занятости детей-инвалидов и членов их семей. | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Организацияработы Центра кратковременного пребывания для семей с детьми раннего возраста:  - подготовка документации, необходимой для внедрения Центра;  - оснащение помещений необходимым оборудованием для кратковременной занятости;  - формирование целевой группы;  - формирование команды специалистов;  - привлечение к работе Центра соисполнителей и партнеров учреждения;  - оборудование помещений для учебной полезной дневной занятости детей-инвалидов и членов их семей.  **Отчетные документы:** приказ о создании в УСО Центра кратковременного пребывания, календарно-тематический план, список междисциплинарной команды, списки получателей, фотографии помещений мастерских и коворкинг-центра, кабинета лекотеки и отчетная документация по приобретенному оборудованию, соглашения с организаторами - партнерами |
| 2 | Реализация технологии раннего вмешательства и обучения детей с ментальными нарушениями элементарным повседневным навыкам, повышения их социальной адаптации в группах кратковременного пребывания раннего возраста, в группах адаптации к образовательной организации. | 1.Комплексное обследование детей с метальными нарушениями и родителей междисциплинарной командой.  2. Работа групп кратковременного пребывания по ранней помощи «Мама+» для детей от 0 до 3 лет с ментальными нарушениями и их родителей (за время реализации гранта - 4 группы по 5 детей и 5 родителей).  3. Работа групп адаптации к образовательной организации «Первые ступени» для детей от 5 до 8 лет с ментальными нарушениями с низким реабилитационным потенциалом (за время реализации граната – 1 группа по 5 детей).  4. Создание при Центре кратковременного пребывания специализированного диагностического кабинета для комплексного обследования детей с ментальными нарушениями | август –  2024  сентябрь- 2024 | ноябрь  2024  ноябрь  2024 | Развитие у 40 детей раннего и 10 детей младшего дошкольного возраста навыков предметно-практической деятельности, коммуникации, самообслуживания, взаимодействия со сверстниками.  Повышение социализации детей с ментальными нарушениями.  Проведение междисциплинарного комплексного обследования ребенка с РАС, признаками РАС и другими ментальными нарушениями с применением передовых технологий и золотого стандарта диагностик.  Обеспечение эффективной маршрутизации семей при получении услуг в Центре кратковременного пребывания, создание условий для комплексной помощи семьям в вопросах реабилитации детей с ментальными нарушениями и социальной адаптации к образовательной организации.  **Отчетные документы:** список получателей услуг, мониторинг комплексного обследования семей на входе и выходе с программ. Планы и расписания работы групп. Отзывы получателей услуг. Фотоотчет с занятий.  Отчетная документация по ремонтным работам. Фотографии диагностического кабинета и процесса диагностики. |
| 3 | Реализация мероприятий семейного коворкинга, семейной мастерской и семейного театра для родителей и детей с ментальными нарушениями. | 1. Работа семейного коворкинга для родителей( за время реабилитации гранта проведение для 65 родителей тематических мастер-классов, лекций, брифингов, собраний по отдельному плану не реже 2х раз в неделю) 2. Организация работы семейной мастерской (2 раза в неделю) 3. Работа иммерсивного семейного театра «Давай, сыграем» (1 раз в неделю) 4. Выставка семейных работ «Семейное арт-пространство». Отчетный показ спектакля. | август –  2024  август –  2024  август –  2024  25 ноября 2024 | ноябрь  2024  ноябрь  2024  ноябрь  2024  25 ноября 2024 | Расширение сети социальных контактов семей с детьми раннего возраста с ментальными нарушениями, укрепление семейных традиций, внутрисемейных отношений. Освоение детьми культурных норм поведения в различных жизненных ситуациях, повышение социальной адаптации детей, коррекция эмоционального состояния членов семей с детьми с ментальными нарушениями.  Повышение уровня родительских компетенций у 40 родителей.  **Отчетные документы:** списки участников семейной мастерской, фотоотчеты, Планы работы семейного коворкинга. |
| 4. | Повышение уровня квалификации специалистов междисциплинарной команды в вопросах раннего вмешательства. | 1. Курсы повышения квалификации 1 специалиста по теме: «Структурированный игровой подход для работы с младенцами и детьми с нарушениями развития» в Институте раннего вмешательства (ИРАВ) г. Санкт-Петербург. 1 модуль. 2. Курсы повышения квалификации 1 специалиста по теме: Структурированный игровой подход для работы с младенцами и детьми с нарушениями развития» в Институте раннего вмешательства (ИРАВ) г. Санкт-Петербург. 2 модуль. | 7 октября 2024  18 ноября 2024 | 11 октября 2024  22 ноября 2024 | 1 специалист междисциплинарной команды повысит уровень квалификации.  Будет обеспечено внедрение в работу команды игрового подхода в практике с маленькими детьми и их семьями, сочетающего в себе методы структурированной диагностики и обучения навыкам согласно уровню развития ребёнка и законам онтогенеза внутри спонтанной игровой деятельности ребёнка.  **Отчетные документы:** удостоверение о повышении квалификации, бухгалтерские отчетные документы, программа обучения, фотоотчет о внедрении игрового метода в работу Центра |
| 5. | Проведение для родителей (законных представителей) обучающих мероприятий по вопросам развития и реабилитации, абилитации детей с ментальными нарушениями. | 1. Проведение 4 онлайн лабораторий для 25 родителей по вопросам развития и реабилитации, абилитации детей с ментальными нарушениями | 25 августа  2024 | 25 ноября  2024 | Повышение родительской компетентности в вопросах развития и реабилитации, абилитации детей с ментальными нарушениями у 25 родителей.  **Отчетные документы:**  Списки родителей, программа лабораторных онлайн встреч, фотоотчет |
| 6. | Трансляция опыта работы для учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования и НКО, для родительской общественности региона. | 1.Проведение форсайт-сессии по трансляции опыта работы для учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования и НКО в регионе.  2. Освещение деятельности Центра кратковременного пребывания в средствах массовой информации и на сайте, в мессенджерах учреждения.  3. Разработка и распространение памяток, буклетов по тематике деятельности Центра кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности».  4. Выпуск методического сборника «Центр кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности» в рамках реализации технологии раннего бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» | Ноябрь 2024  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Ноябрь 2024  Ноябрь 2024 | Ноябрь 2024  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Ноябрь  2024  Ноябрь 2024 | Обобщение и тиражирование опыта реализации Центра кратковременного пребывания на базе учреждения социального обслуживания профессиональному и родительскому сообществам. Охват участников форсайт-сессии – 50 человек. Тираж буклетов – 300 экз. Тираж сборника – 30 экз.  **Отчетные документы:**  Программа форсайт-сессии, список участников, программа форсайт сессии, буклет, памятка, сборник – по 1 экз., фотоотчет с форсайт-сессии, ссылки на 4 статьи в мессенджерах учреждения и на 1 статью в СМИ, 1 телеэфир. |
| 7 | Подведение итогов реализации Центра кратковременного пребывания, мониторинг его эффективности. | Проведение фокус группы с родителями (эссе, анкеты) с родителями: обратная связь и анализ, обсуждение в междисциплинарной команде;  оценка эффективности и социальной значимости данной формы работы.  Мониторинг эффективности Центра кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности, анализ его результатов. | Ноябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Подведение итогов реализации грантовых средств, мониторинг эффективности Центра кратковременного пребывания для детей с инвалидностью или ограничениями в жизнедеятельности, анализ его результатов.  **Отчетные документы:** Мониторинг эффективности Центра |