Приложение 3.2

к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 17.06.2019 № 8

|  |
| --- |
| Шифр портфеля проектов № ПП025-00 от «21» августа 2018 г. *(дата регистрации в реестре портфелей)* |

**ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ**

«Демография»

(«Демография»)

|  |
| --- |
| **1. Описание портфеля проектов** |
| **Документ – основание****для инициации портфеля проектов** | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;3. Протокол заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» при заместителе Председателя Правительства Российской Федерации Т.В. Голиковой от 14.12.2018 № 3;4. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670; 5. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;6. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;7. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10;8. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16;9. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155;10. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433;11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п14. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 340-п;15. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п;16. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 343-п;17. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;18. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п;19. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 |
| **Цель портфеля проектов** | Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 к 2024 году.Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни¹.Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.¹данный показатель в России не рассчитывается. В 2018 году планируется разработка методики оценки данного показателя. Показатель будет рассчитан в 2019 году, и с учетом международного опыта будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано его пошаговое увеличение |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития** | 1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;2. Пункт 3.1.2.2. «Развитие здравоохранения»;3. Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»;4. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»;5. Пункт 3.1.2.5. «Реализация культурного потенциала». |
| **Периодичность подготовки****статус-отчета** | Ежемесячно |
| **2. Ограничения портфеля проектов** |
| **Ограничения по срокам** |  октябрь 2025 года |
| **Ограничения по бюджету** | 28 463,74 млн. рублей, в том числе: 2 544,42 млн. рублей – (8,9 %) федеральный бюджет, 24 285,06 млн. рублей (85,3 %) – бюджет автономного округа;1 398,04 млн. рублей (4,9 %) – внебюджетные источники; 236,22 млн. рублей – (0,9 %) местный бюджет.2019 год –6 248,85 млн. рублей 2020 год – 4 587,73 млн. рублей2021 год – 5 558,43 млн. рублей2022 год – 4 232,91 млн. рублей2023 год – 4 144,03 млн. рублей2024 год – 3 691,79 млн. рублей |
| **Иные ограничения** | Отсутствуют  |
| **3. Комитет по управлению портфелем проектов** |
| **Куратор портфеля проектов** | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель портфеля проектов** | Давиденко Светлана Алексеевна, директор Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Члены комитета** | Пономарева Тереза Анатольевна, первый заместитель директора Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Низамова Людмила Борисовна, заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо - Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Лотова Светлана Тимофеевна, заместитель директора – начальник Управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Департамента труда занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Варлаков Алексей Петрович, директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Малхасьян Максим Викторович, начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Левицкий Владислава Викторович, заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента - начальник Управления по обеспечению открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Пальчиков Николай Николаевич, глава города Когалыма (замещающее лицо - Мартынова Ольга Валентиновна, заместитель главы города Когалыма);Сурцев Борис Фёдорович, глава города Лангепаса (замещающее лицо - Омельченко Ирина Геннадьевна, заместитель главы города Лангепаса); Дейнека Олег Александрович, глава города Мегиона (замещающее лицо - Уварова Ирина Александровна, заместитель главы города Мегиона по социальной политике); Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска (замещающее лицо - Пастухов Андрей Викторович, заместитель главы города Нефтеюганска);Тихонов Василий Владимирович, глава города Нижневартовска (замещающее лицо - Волчанина Надежда Геннадьевна, заместитель главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике);Ямашев Иван Петрович, глава города Нягани (замещающее лицо - Михайлец Оксана Викторовна, заместитель главы города Нягани);Морозов Александр Николаевич, глава города Пыть-Ях (замещающее лицо - Золотых Алексей Павлович, заместитель главы города Пыть-Ях, курирующий социальные вопросы);Шувалов Вадим Николаевич, глава города Сургута (замещающее лицо - Пелевин Александр Рудольфович, заместитель главы города Сургута);Иванов Анатолий Владимирович, глава города Урай (замещающее лицо - Круглова Светлана Вячеславовна, заместитель главы города Урай);Ряшин Максим Павлович, глава города Ханты-Мансийска (замещающее лицо - Черкунова Ирина Александровна, заместитель главы города Ханты-Мансийска);Фомин Владимир Иванович, глава Березовского района (замещающее лицо - Чечеткина Ирина Викторовна, заместитель главы Березовского района);Степура Владимир Иванович, глава города Покачи (замещающее лицо – Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы города Покачи);Лапковская Галина Васильевна, глава Нефтеюганского района (замещающее лицо - Михалев Владлен Геннадьевич, заместитель главы Нефтеюганского района);Набатов Игорь Александрович, глава Советского района (замещающее лицо - Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы Советского района по социальному развитию);Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района (замещающее лицо - Османкина Татьяна Николаевна, заместитель главы Сургутского района);Бородкин Андрей Викторович, глава города Югорска (замещающее лицо – Долгодворова Татьяна Ивановна, заместитель главы города Югорска);Маненков Сергей Петрович, глава Белоярского района (замещающее лицо – Сокол Наталья Владимировна, заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам);Гулина Наталья Анатольевна, глава города Радужный (замещающее лицо – Анохин Юрий Петрович, первый заместитель главы города Радужный);Дубовик Анатолий Владимирович, глава Кондинского района (замещающее лицо – Мухин Андрей Александрович, заместитель главы Кондинского района);Саломатин Борис Александрович, глава Нижневартовского района (замещающее лицо – Липунова Оксана Васильевна, заместитель главы Нижневартовского района по социальным вопросам);Куташова Анна Николаевна, глава Октябрьского района (замещающее лицо – Киселёва Татьяна Борисовна, заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам);Минулин Кирилл Равильевич, глава Ханты-Мансийского района (замещающее лицо – Максимова Лилия Владимировна, заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам)Артамонов Сергей Иванович – директор Департамента физической культуры и спорта автономного округа (замещающее лицо – Конух Софья Евгеньевна, заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта автономного округа) |
| **4. Административная группа поддержки портфеля проектов** |
| **Главный администратор****портфеля проектов** | Гусева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления – начальник отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Участники административной группы**  | Конева Ольга Дмитриевна - заместитель начальника отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Лашина Ирина Константиновна, начальник управления общего образования Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);Малхасьян Максим Викторович, начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Молостов Алексей Александрович, главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»);Шулдикова Елена Анатольевна, консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Ибраева Римма Хасановна, специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения»);Хорькова Марина Андреевна - начальник отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Киланова Светлана Леонидовна – консультант отдела организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры);Красноусов Евгений Владимирович, начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Абрамова Ольга Викторовна, консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **5. Другие ответственные лица** |
| **Другие участники, ответственные****за достижение показателей****портфеля проектов** |  |
| **6. Заинтересованные стороны портфеля проектов** |
| **Орган, уполномоченный****на осуществление общественной****оценки портфеля проектов** | Общественный совет при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:1.Сергиенко Ольга Александровна, руководитель Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89048858119Общественный совет при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:2. Каданцев Валерий Алексеевич, председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыКонтактный телефон: 89224188944Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:3. Зырянова Галина Александровна, член Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Контактный телефон: 89129057568Общественный совет при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:4. Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:Контактный телефон: 89227757073Общественный совет при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры5. Тогидняя Наталья Антоновна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| **Экспертная группа** | 1. Матвиенок Вероника Владимировна, председатель Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья», тел. 89028533746;2. Манахова Кира Михайловна, член Общественной молодежной палаты г. Югорска, тел. 89225121000;3. Шишкина Ирина Николаевна, директор МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (г. Ханты-Мансийск), тел. 89028282111;4. Игошев Сергей Борисович, член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 890447022905. Таненков Виктор Львович. Депутат города Покачи VI созыва, тел. 89505244315;6. Сидорова Ольга Андреевна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;7. Урванцева Ирина Александровна, главный внештатный специалист – кардиолог Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;8. Колмакова Ольга Евгеньевна, врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница»;9. Пидзамкив Владимир Богданович, заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» в г.Сургуте;10. Чмелёв Сергей Алексеевич, специалист отдела медико-демографического анализа Управления развития системы здравоохранения Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| **Иные заинтересованные стороны** | 1. Решетникова Раиса Германовна, член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.333682, 89028140348;2. Кичигин Александр Васильевич, президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.;3. Якубёнок Оксана Александровна, член Общественного совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89028194480;4. Межлумян Ольга Анатольевна, член Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 89044668926;5. Громут Александр Александрович, председатель окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, тел.: 89028141345 |

|  |
| --- |
| 1. **Целевые показатели портфеля проектов**
 |
| **Категория портфеля проектов** | **Цель портфеля проектов** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный за достижение показателя** |
|  «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 в 2024 году | 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости  | 1,877 | 2019 год – 1,892;2020 год – 1,921;2021 год – 1,941;2022 год – 1,971;2023 год – 1,991;2024 год – 2,018  | Низамова Л.Б. |
| 1.2. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 127,32 | 2019 год – 131,7;2020 год – 133,7;2021 год – 134,9;2022 год – 136,9;2023 год – 138,5;2024 год – 140,8  | Низамова Л.Б. |
| 1.3. | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | 83,35 | 2019 год – 89,4;2020 год – 94,2;2021 год – 98,7;2022 год – 103,9;2023 год – 108,6;2024 год – 113,9 | Низамова Л.Б. |
|  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Старшее поколение) | 2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | 2.1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет[[1]](#footnote-1)  | 24,33 | - | Касьянова Е.В. |
| 2.2. | Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) | 15 | 2019 год – 242020 год – 242021 год – 242022 год – 242023 год – 242024 год – 24 | Пономарева Т.А. |
| 2.3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 17,15 | 2019 –232020 –282021 –342022 –55,72023 –65,32024 –70,0 | Касьянова Е.В. |
| 2.4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 62,31 | 2019 – 62,42020 –62,32021 –64,72022 –68,92023 –80,02024 –90,0 | Касьянова Е.В. |
| 2.5 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. чел. | - | 2019 – 7232020 – 14462021 – 21692022 – 28922023 – 36152024 – 4338 | Варлаков А.П. |
| 2.6. | Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста)  | 24,0 | 2019 – 23,92020 – 23,92021 – 23,82022 – 23,82023 – 23,72024 – 23,7 | Касьянова Е.В. |
| 2.7. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 43,0 | 2019 – 43,02020 – 43,02021 – 43,02022 – 43,02023 – 43,02024 – 43,0 | Касьянова Е.В. |
|  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)  | 3. Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 3.1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | 70,2 | 2019 –72,12020 –72,52021 –72,92022 –73,32023 –73,72024 –74,1 | Лотова С.Т. |
| 3.2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел | 15175 | 2019 – 190942020 – 201782021 – 217012022 – 217012023 – 217012024 – 21701 | Возняк С.А. |
| 3.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел | 606 | 2019 – 16292020 – 17352021 – 17422022 – 17532023 – 17532024 – 1753 | Возняк С.А. |
| 3.4. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (D), % | 74,73 | 2019 –85,802020 –93,202021 –100,02022 –100,02023 –100,02024 –100,0 | Возняк С.А. |
| 3.5. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | 223 | 2019 –1502020 –7192021 –7192022 –9042023 –9042024 –904 | Лотова С.Т. |
|  «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья) | 4. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья | 4.1. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)[[2]](#footnote-2) | 596,2 | 2019 – 552,72020 – 525,12021 – 497,62022 – 474,12023 – 453,82024 – 430,1 | Добровольский А.А. |
| 4.2. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)[[3]](#footnote-3) | 171,3 | 2019 – 167,72020 – 165,22021 – 162,82022 – 160,32023 – 157,12024 – 153,8 | Добровольский А.А. |
| 4.3. | Розничная продажа алкогольной продукции на душу населения[[4]](#footnote-4), (в литрах) | 8,4 | 2019 – 8,12020 – 8,02021 – 7,92022 – 7,82023 – 7,72024 – 7,6 | Добровольский А.А. |
|  «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни) | 5. Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | 5.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 77,2 | 2019 – 78,52020 – 79,12021 – 80,02022 – 81,22023 – 82,12024 – 83,2 | Конух С.Е. |
| 5.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 16,0 | 2019 – 27,22020 – 33,32021 – 39,82022 – 44,42023 – 48,82024 – 52,6 | Конух С.Е. |
| 5.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,3 | 2019 – 8,52020 – 8,62021 – 8,72022 – 8,82023 – 8,92024 – 9,0 | Конух С.Е. |
| 5.4.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (D), % | 35,0 | 2019 – 40,72020 – 41,32021 – 42,02022 – 46,02023 – 49,02024 – 53,0 | Конух С.Е. |
| 5.5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 47,7 | 2019 – 49,52020 – 58,92021 – 69,12022 – 79,42023 – 89,72024 – 100,0 | Левицкий В.В. |
| *«*Организация и проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года в городе Ханты-Мансийске» («Шахматная Олимпиада 2020 года») | 6.Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2024 году до 55,0% от общей численности населения, проживающего в автономном округе, повышение конкурентоспособности югорского спорта на российской и международной спортивной арене, популяризация физической культуры и спорта среди различных слоев населения, повышение конкурентоспособности автономного округа как региона успешно осуществляющего проведение крупнейших спортивных соревнований мирового уровня, за счет проведения в августе 2020 года Шахматной Олимпиады в городе Ханты-Мансийске. | 6.1 | – | – | – | Артамонов С.И. |

Руководитель портфеля проектов:

Директор Депсоцразвития Югры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. А. Давиденко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата)

Приложение к паспорту портфеля
проектов № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | 35,0 | 2019 – 40,72020 – 41,32021 – 42,02022 – 46,02023 – 49,02024 – 53,0 | Конух С.Е. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 1.1 | г. Ханты-Мансийск | 41,7 | 2019 – 42,42020 – 43,12021 – 43,82022 – 44,52023 – 45,22024 – 46,0 | Ряшин М. П. |
| 1.2 | г. Когалым | 43,8 | 2019 – 43,82020 – 43,82021 – 43,92022 – 43,92023 – 43,92024 – 44,0 | Пальчиков Н. Н. |
| 1.3 | г. Лангепас | 41,4 | 2019 – 42,52020 – 43,62021 – 44,72022 – 45,82023 – 46,92024 – 48,0 | Сурцев Б. Ф. |
| 1.4. | г. Мегион | 35,2 | 2019 – 36,72020 – 38,22021 – 39,72022 – 41,22023 – 42,72024 – 44,0 | Дейнека О. А. |
| 1.5. | г. Нефтеюганск | 25,0 | 2019 – 26,32020 – 27,62021 – 28,92022 – 30,22023 – 31,52024 – 33,0 | Дектярёв С. Ю. |
| 1.6. | г. Нижневартовск | 21,8 | 2019 – 23,02020 – 24,22021 – 25,42022 – 26,62023 – 27,82024 – 29,0 | Тихонов В. В. |
| 1.7. | г. Нягань | 38,7 | 2019 – 39,62020 – 40,52021 – 41,42022 – 42,32023 – 43,22024 – 44,0 | Ямашев И. П. |
| 1.8. | г. Покачи | 54,3 | 2019 – 55,12020 – 55,92021 – 56,72022 – 57,52023 –58,32024 – 59,0 | Степура В. И. |
| 1.9. | г. Пыть-Ях | 49,5 | 2019 – 50,92020 – 52,32021 – 53,72022 – 55,12023 – 56,52024 – 58,0 | Морозов А. Н. |
| 1.10. | г. Радужный | 35,9 | 2019 – 37,12020 – 38,32021 – 39,52022 – 40,72023 – 41,92024 – 43,0 | Гулина Н. А. |
| 1.11. | г. Сургут | 42,5 | 2019 – 42,12020 – 41,72021 – 41,32022 – 40,92023 – 40,52024 – 40,0 | Шувалов В. Н. |
| 1.12. | г. Урай | 49,3 | 2019 – 50,62020 – 51,92021 – 53,22022 – 54,52023 – 55,82024 – 57,0 | Иванов А. В. |
| 1.13. | г. Югорск | 67,5 | 2019 – 68,32020 – 69,12021 – 69,92022 – 70,72023 – 71,52024 – 72,0 | Бородкин А. В. |
| 1.14. | Белоярский район | 79,1 | 2019 – 81,02020 – 83,02021 – 85,02022 – 87,02023 – 89,02024 – 91,0 | Маненков С. П. |
| 1.15. | Березовский район | 75,9 | 2019 – 79,82020 – 83,72021 – 87,62022 – 91,52023 – 95,42024 – 99,0 | Фомин В. И. |
| 1.16. | Кондинский район | 72,8 | 2019 – 76,72020 – 80,62021 – 84,52022 – 88,42023 – 92,32024 – 96,0 | Дубовик А. В. |
| 1.17. | Нефтеюганский район | 48,4 | 2019 – 49,22020 – 50,02021 – 50,82022 – 51,62023 – 52,42024 – 53,0 | Лапковская Г. В. |
| 1.18 | Нижневартовский район | 61,9 | 2019 – 63,12020 – 64,32021 – 65,52022 – 66,72023 – 67,92024 – 69,0 | Соламатин Б. А. |
| 1.19. | Октябрьский район | 47,3 | 2019 – 49,42020 – 51,52021 – 53,62022 – 55,72023 – 57,82024 – 60,0 | Куташова А. Н. |
| 1.20. | Советский район | 45,6 | 2019 – 47,22020 – 48,82021 – 50,42022 – 52,02023 – 53,62024 – 55,0 | Набатов И. А. |
| 1.21. | Сургутский район | 44,1 | 2019 – 44,92020 – 45,72021 – 46,52022 – 47,32023 – 48,12024 – 49,0 | Трубецкой А. А. |
| 1.22. | Ханты-Мансийский район | 71,7 | 2019 – 73,752020 – 75,802021 – 77,852022 – 79,902023 – 81,952024 – 84,00 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 15175 | 2019 – 190942020 – 201782021 – 217012022 – 217012023 – 217012024 – 21701 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 2.1. | г. Ханты-Мансийск | 864 | 2019 – 14512020 – 14512021 – 14512022 – 14512023 – 14512024 – 1451 | Ряшин М. П. |
| 2.2. | г. Когалым | 730 | 2019 – 7502020 – 7502021 – 7502022 – 7502023 – 7502024 – 750 | Пальчиков Н. Н. |
| 2.3. | г. Лангепас | 245 | 2019 – 2972020 – 2972021 – 2972022 – 2972023 – 2972024 – 297 | Сурцев Б. Ф. |
| 2.4. | г. Мегион | 625 | 2019 – 6982020 – 6982021 – 6982022 – 6982023 – 6982024 – 698 | Дейнека О. А. |
| 2.5. | г. Нефтеюганск | 334 | 2019 – 3642020 – 3642021 – 3642022 – 3642023 – 3642024 – 364 | Дегтярев С. Ю. |
| 2.6. | г. Нижневартовск | 3114 | 2019 – 34052020 – 34052021 – 37152022 – 37152023 – 37152024 – 3715 | Тихонов В. В. |
| 2.7. | г. Нягань | 506 | 2019 – 5992020 – 5992021 – 5992022 – 5992023 – 5992024 – 599 | Ямашев И. П. |
| 2.8. | г. Покачи | 219 | 2019 – 2302020 – 2302021 – 2302022 – 2302023 – 2302024 – 230 | Степура В. И. |
| 2.9. | г. Пыть-Ях | 278 | 2019 – 3972020 – 3972021 – 3972022 – 3972023 – 3972024 – 397 | Морозов А. Н. |
| 2.10. | г. Радужный | 601 | 2019 – 6382020 – 6382021 – 6382022 – 6382023 – 6382024 – 368 | Гулина Н. А. |
| 2.11. | г. Сургут | 2334 | 2019 – 52012020 – 61012021 – 72932022 – 72932023 – 72932024 – 7293 | Шувалов В. Н. |
| 2.12. | г. Урай | 392 | 2019 – 4132020 – 4132021 – 4132022 – 4132023 – 4132024 – 413 | Иванов А. В. |
| 2.13. | г. Югорск | 228 | 2019 – 2902020 – 2902021 – 2902022 – 2902023 – 2902024 – 290 | Бородкин А. В. |
| 2.14. | Белоярский район | 501 | 2019 – 4542020 – 4542021 – 4542022 – 4542023 – 4542024 – 454 | Маненков С. П. |
| 2.15. | Березовский район | 408 | 2019 – 3702020 – 3702021 – 3702022 – 3702023 – 3702024 – 370 | Фомин В. И. |
| 2.16. | Кондинский район | 503 | 2019 – 4822020 – 4872021 – 5012022 – 5012023 – 5012024 – 501 | Дубовик А. В. |
| 2.17. | Нефтеюганский район | 343 | 2019 – 3482020 – 4282021 – 4282022 – 4282023 – 4282024 – 428 | Лапковская Г. В. |
| 2.18. | Нижневартовский район | 599 | 2019 – 3532020 – 3532021 – 3532022 – 3532023 – 3532024 – 353 | Саломатин Б. А. |
| 2.19. | Октябрьский район | 366 | 2019 – 4092020 – 4092021 – 4092022 – 4092023 – 4092024 – 409 | Куташова А. Н. |
| 2.20. | Советский район | 649 | 2019 – 4602020 – 4602021 – 4602022 – 4602023 – 4602024 – 460 | Набатов И. А. |
| 2.21. | Сургутский район | 1021 | 2019 – 12282020 – 13482021 – 13482022 – 13482023 – 13482024 – 1348 | Трубецкой А. А. |
| 2.22. | Ханты-Мансийский район | 246 | 2019 – 2572020 – 2362021 – 2432022 – 2432023 – 2432024 – 243 | Минулин К. Р. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих **частные** организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, **присмотр и уход**, человек | 606 | 2019 - 16292020 - 17352021 - 17422022 - 17532023 - 17532024 - 1753 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 3.1. | г. Ханты-Мансийск | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Ряшин М. П. |
| 3.2. | г. Когалым | 0 | 2019 – 02020 – 402021 – 402022 – 402023 – 402024 – 40 | Пальчиков Н. Н. |
| 3.3. | г. Лангепас | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 402022 – 402023 – 402024 – 40 | Сурцев Б. Ф. |
| 3.4. | г. Мегион | 46 | 2019 – 402020 – 402021 – 402022 – 202023 – 202024 – 20 | Дейнека О. А. |
| 3.5. | г. Нефтеюганск | 212 | 2019 – 8852020 – 8852021 – 8852022 – 8852023 – 8852024 – 885 | Дегтярев С. Ю. |
| 3.6. | г. Нижневартовск | 6 | 2019 – 62020 – 62021 – 62022 – 62023 – 62024 – 6 | Тихонов В. В. |
| 3.7. | г. Нягань | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Ямашев И. П. |
| 3.8. | г. Сургут | 532 | 2019 – 6002020 – 6002021 – 6002022 – 6002023 – 6002024 – 600 | Шувалов В. Н. |
| 3.9. | г. Урай | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 412022 – 302023 – 302024 – 30 | Иванов А. В. |
| 3.10. | г. Югорск | 53 | 2019 – 182020 – 242021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Бородкин А. В. |
| 3.11. | Нефтеюганский район | 0 | 2019 – 02020 – 602021 – 02022 – 02023 – 02024 – 0 | Лапковская Г. В. |
| 3.12. | Советский район | 0 | 2019 – 02020 – 02021 – 02022 – 422023 – 422024 – 42 | Набатов И. А. |
| 3.13. | Сургутский район | 67 | 2019 – 802020 – 802021 – 802022 – 802023 – 802024 – 80 | Трубецкой А. А. |
| **№ показателя** | **Наименование показателя, единицы измерения** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4. | **Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)** | 74,73% | 2019 – 85,82020 – 93,22021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Возняк С. А. |
| **№ п/п** | **Декомпозиция показателя портфеля проектов** | **Базовое значение** | **Целевое значение** | **Ответственный** |
| 4.1. | г. Ханты-Мансийск | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Ряшин М. П. |
| 4.2. | г. Когалым | 86,6 | 2019 – 90,42020 – 97,52021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Пальчиков Н. Н. |
| 4.3. | г. Лангепас | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Сурцев Б. Ф. |
| 4.4. | г. Мегион | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Дейнека О.А. |
| 4.5. | г. Нефтеюганск | 100 | 2019 – 48,72020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Дегтярев С. Ю. |
| 4.6. | г. Нижневартовск | 82,8 | 2019 – 88,92020 – 91,72021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Тихонов В.В. |
| 4.7. | г. Нягань | 70,5 | 2019 – 74,22020 – 86,72021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Ямашев И. П. |
| 4.8. | г. Покачи | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Степура В.И. |
| 4.9. | г. Пыть-Ях | 71,8 | 2019 – 49,62020 – 52,22021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Морозов А.Н. |
| 4.10. | г.Радужный | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Гулина Н.А. |
| 4.11. | г.Сургут | 79,4 | 2019 – 83,12020 – 92,52021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Шувалов В.Н. |
| 4.12. | г.Урай | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Иванов А.В. |
| 4.13. | г.Югорск | 92,4 | 2019 – 61,72020 – 78,32021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Бородкин А.В. |
| 4.14. | Белоярский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Маненков С. П. |
| 4.15. | Березовский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Фомин В.И. |
| 4.16. | Кондинский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Дубовик А.В. |
| 4.17. | Нефтеюганский район | 100 | 2019 –1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Лапковская Г.В. |
| 4.18. | Нижневартовский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Саломатин Б.А. |
| 4.19. | Октябрьский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Куташова А.Н. |
| 4.20. | Советский район | 96,2 | 2019 – 75,42020 – 75,42021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Набатов И. А. |
| 4.21. | Сургутский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Трубецкой А. А. |
| 4.22. | Ханты-Мансийский район | 100 | 2019 – 1002020 – 1002021 – 1002022 – 1002023 – 1002024 – 100 | Минулин К.Р. |

1. Данные Росстата для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Методика расчета целевых показателей по регионам не доведена, подготовка и утверждение методики расчета данного показателя запланированы в IV квартале 2018 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году по данным за 2018 год, будет определено его целевое значение на 2024 год, рассчитано пошаговое его достижение (письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 12-0/10/П-5155) [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 2024 году – 530. [↑](#footnote-ref-2)
3. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены министерством здравоохранения [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов ввиду отсутствия его учета по регионам [↑](#footnote-ref-4)